## Sheet1
| ID | Section | Name | Duration | Predecessors | Successors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | Project
0 | 1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3 | [21 empty] | 1
1 | 3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+240;15FC+240;16FC+240;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | [12 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
2 | 4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
3 | 5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
4 | 6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90 | [21 empty] | 1
5 | 8 | SOURCING (266 DIAS) | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
6 | 9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
7 | 10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
8 | 11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
9 | 12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
10 | 13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
11 | 14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+240 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
12 | 15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+240 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
13 | 16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+240 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
14 | 17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
15 | 18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
16 | 19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
17 | 20 | INDUSTRIALIZATION/METHODS (150 DIAS) | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1
18 | 22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 1
19 | 23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | 0.5 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 |  | 1
20 | 24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 1
21 | 25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.1 |  | 1
22 | 27 | BOGIES (220 DIAS) | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.2 | 5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 1
23 | 28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 1
24 | 30 | Assembly line (85 DIAS) | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 1
25 | 31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 1
26 | 32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 1
27 | 33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 1
28 | 34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 1
29 | 36 | TESTS & DELIVERY (121 DIAS) | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0.2 | 3 | 1
30 | 37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 1
31 | 38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1
32 | 39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1
33 | 40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42 | [21 empty] | 1
34 | 42 | HOMOLOGATION&ACCEPTANCE (215 DIAS) | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43 | [21 empty] | 1
35 | 43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | [18 empty] | 1 | 0.1 | 4 | 1
36 | 44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | [18 empty] | 1.5 | 0.5 |  | 1
37 | 45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44 | [22 empty] | 1
38 | 1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3 | [21 empty] | 2
39 | 3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+40;15FC+40;16FC+40;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | [12 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 2
40 | 4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
41 | 5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
42 | 6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90 | [21 empty] | 2
43 | 8 |  | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
44 | 9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
45 | 10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
46 | 11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
47 | 12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
48 | 13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
49 | 14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
50 | 15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+40 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
51 | 16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+40 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
52 | 17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
53 | 18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
54 | 19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
55 | 20 |  | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 2
56 | 22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 2
57 | 23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | 0.5 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 |  | 2
58 | 24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 2
59 | 25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.1 |  | 2
60 | 27 |  | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.2 | 5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 2
61 | 28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 2
62 | 30 |  | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 2
63 | 31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 2
64 | 32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 2
65 | 33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 2
66 | 34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 2
67 | 36 |  | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0.2 | 3 | 2
68 | 37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 2
69 | 38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2
70 | 39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 2
71 | 40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42 | [21 empty] | 2
72 | 42 |  | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43 | [21 empty] | 2
73 | 43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | [18 empty] | 1 | 0.1 | 4 | 2
74 | 44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | [18 empty] | 1.5 | 0.5 |  | 2
75 | 45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44 | [22 empty] | 2
76 | 1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3 | [21 empty] | 3
77 | 3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+40;15FC+40;16FC+40;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | [12 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 3
78 | 4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
79 | 5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 3
80 | 6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90 | [21 empty] | 3
81 | 8 |  | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
82 | 9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
83 | 10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
84 | 11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
85 | 12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
86 | 13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
87 | 14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
88 | 15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+40 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
89 | 16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+40 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
90 | 17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
91 | 18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
92 | 19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
93 | 20 |  | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 3
94 | 22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 3
95 | 23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | 0.5 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 |  | 3
96 | 24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 3
97 | 25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.1 |  | 3
98 | 27 |  | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.2 | 5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 3
99 | 28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 3
100 | 30 |  | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 3
101 | 31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 3
102 | 32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 3
103 | 33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 3
104 | 34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 3
105 | 36 |  | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0.2 | 3 | 3
106 | 37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 3
107 | 38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 3
108 | 39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 3
109 | 40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42 | [21 empty] | 3
110 | 42 |  | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43 | [21 empty] | 3
111 | 43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | [18 empty] | 1 | 0.1 | 4 | 3
112 | 44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | [18 empty] | 1.5 | 0.5 |  | 3
113 | 45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44 | [22 empty] | 3
114 | 1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3 | [21 empty] | 4
115 | 3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+40;15FC+40;16FC+40;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | [12 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 4
116 | 4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
117 | 5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
118 | 6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90 | [21 empty] | 4
119 | 8 |  | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
120 | 9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
121 | 10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
122 | 11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
123 | 12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
124 | 13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
125 | 14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
126 | 15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+40 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
127 | 16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+40 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
128 | 17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
129 | 18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
130 | 19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
131 | 20 |  | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 4
132 | 22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 4
133 | 23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | 0.5 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 |  | 4
134 | 24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 4
135 | 25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.1 |  | 4
136 | 27 |  | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.2 | 5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 4
137 | 28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 4
138 | 30 |  | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 4
139 | 31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 4
140 | 32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 4
141 | 33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 4
142 | 34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 4
143 | 36 |  | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0.2 | 3 | 4
144 | 37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 4
145 | 38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 4
146 | 39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 4
147 | 40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42 | [21 empty] | 4
148 | 42 |  | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43 | [21 empty] | 4
149 | 43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | [18 empty] | 1 | 0.1 | 4 | 4
150 | 44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | [18 empty] | 1.5 | 0.5 |  | 4
151 | 45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44 | [22 empty] | 4
152 | 1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3 | [21 empty] | 5
153 | 3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+40;15FC+40;16FC+40;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | [12 empty] | 6 | 1 | [6 empty] | 1 | 5
154 | 4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
155 | 5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | [12 empty] | 12 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
156 | 6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90 | [21 empty] | 5
157 | 8 |  | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
158 | 9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
159 | 10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
160 | 11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
161 | 12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
162 | 13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
163 | 14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
164 | 15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+40 | 31 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
165 | 16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+40 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
166 | 17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
167 | 18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
168 | 19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
169 | 20 |  | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 5
170 | 22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | [13 empty] | 0.1 | [7 empty] | 5
171 | 23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | 0.5 | [13 empty] | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 |  | 5
172 | 24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 |  | 0.5 | [12 empty] | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.2 |  | 5
173 | 25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 |  |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.2 |  |  | 3 |  | 0.1 |  | 5
174 | 27 |  | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 |  |  | 0.5 | [11 empty] | 0.2 | 5 |  | 1 |  | 0.1 |  | 5
175 | 28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 0.1 |  | 3 |  |  | 0.1 |  | 5
176 | 30 |  | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 5
177 | 31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 5
178 | 32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 5
179 | 33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 0.2 |  | 5 |  |  | 0.1 |  | 5
180 | 34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 5
181 | 36 |  | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 4 | 0.2 | 3 | 5
182 | 37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | [18 empty] | 1 |  | 1 | 5
183 | 38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 5
184 | 39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 5
185 | 40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42 | [21 empty] | 5
186 | 42 |  | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43 | [21 empty] | 5
187 | 43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | [18 empty] | 1 | 0.1 | 4 | 5
188 | 44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | [18 empty] | 1.5 | 0.5 |  | 5
189 | 45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44 | [22 empty] | 5