## Tasks
ID | Section | Name | Duration | Predecessors | Successors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21
1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 3
3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 4;5;8;12;13;9FC+80;10FC+80;11FC+80;14FC+240;15FC+240;16FC+240;17FC+40;18;19FC+120;20FC+40;22FC+60 | R13: 6; R14: 1; R21: 1
4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 3 | 27FC+40 | R13: 12; R14: 1; R15: 1
5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 3 | 6 | R13: 12; R14: 1; R15: 1
6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 5 | 30FC+90
8 | SOURCING (266 DIAS) | Brake Unit | 240 | 3 | 30 | R14: 0.1
9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 30 | R14: 0.1
10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | R14: 0.1
11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 3FC+80 | 31 | R14: 0.1
12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 3 | 32 | R14: 0.1
13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 3 | 32 | R14: 0.1
14 |  | TRAFO | 1 | 3FC+240 | 30 | R14: 0.1
15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 3FC+240 | 31 | R14: 0.1
16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 3FC+240 | 28 | R14: 0.1
17 |  | Wires | 160 | 3FC+40 | 30 | R14: 0.1
18 |  | Axles and Wheels | 260 | 3 | 28 | R14: 0.1
19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 3FC+120 | 28 | R14: 0.1
20 | INDUSTRIALIZATION/METHODS (150 DIAS) | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 3FC+40 | 30 | bar: R15
22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 3FC+60 | 23 | R14: 0.1
23 |  | Frame structure | 100 | 22 | 24 | R1: 0.5; R15: 1; R16: 5; R20: 0.1
24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 23 | 25 | R2: 0.5; R15: 0.5; R16: 3; R20: 0.2
25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 24 | 30 | R5: 0.5; R15: 0.2; R18: 3; R20: 0.1
27 | BOGIES (220 DIAS) | Bogie structure manufacturing | 190 | 4FC+40 | 28 | R3: 0.5; R15: 0.2; R16: 5; R18: 1; R20: 0.1
28 |  | Bogie equipment | 60 | 27;16;18;19 | 34 | R4: 0.5; R15: 0.1; R17: 3; R20: 0.1
30 | Assembly line (85 DIAS) | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 25;8;9;14;17;20;6FC+90 | 31 | R6: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 30;10;11;15 | 32 | R7: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 31;12;13 | 33 | R8: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 32 | 34 | R9: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 33;28 | 36 | R10: 1; R15: 0.1; R17: 2; R20: 0.1
36 | TESTS & DELIVERY (121 DIAS) | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 34 | 38;37CC+60 | R11: 1; R19: 4; R20: 0.2; R21: 3
37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 36CC+60 | 38 | bar: R19; R21
38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 36;37 | 39 | R12: 0.5; R15: 0.1; R17: 2; R18: 0.5; R19: 0.5; R20: 2; R21: 0.2
39 |  | Customer inspection | 1 | 38 | 40 | R12: 0.5; R15: 0.2; R19: 0.1; R20: 1
40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 39 | 42
42 | HOMOLOGATION&ACCEPTANCE (215 DIAS) | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 40 | 43
43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 42 | 44 | R19: 1; R20: 0.1; R21: 4
44 |  | Testing acceptance | 20 | 43 | 45 | R19: 1.5; R20: 0.5
45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 44