## Tasks
ID | Section | Name | Duration | Predecessors | Successors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21
1 | CONTRACT SIGNING (0 DIAS) | Contract signing | 0 |  | 203
3 | DESIGN-ENG (270 DIAS) | Layout definition(VDR) | 80 | 1 | 204;205;208;212;213;209FC+80;210FC+80;211FC+80;214FC+240;215FC+240;216FC+240;217FC+40;218;219FC+120;220FC+40;222FC+60 | R13: 6; R14: 1; R21: 1
4 |  | STRUCTURAL DESIGN | 100 | 203 | 227FC+40 | R13: 12; R14: 1; R15: 1
5 |  | EQUIPMENT DESIGN | 190 | 203 | 206 | R13: 12; R14: 1; R15: 1
6 |  | FINAL DESIGN REVIEW | 0 | 205 | 230FC+90
8 |  | Brake Unit | 240 | 203 | 230 | R14: 0.1
9 |  | Mechanical miscellany | 120 | 3FC+80 | 230 | R14: 0.1
10 |  | Electric miscellany | 120 | 3FC+80 | 231 | R14: 0.1
11 |  | Pneumatic miscellany | 120 | 203FC+80 | 231 | R14: 0.1
12 |  | ETCS_ ALSTOM | 260 | 203 | 232 | R14: 0.1
13 |  | Radio: GSM-R Mesa | 240 | 203 | 232 | R14: 0.1
14 |  | TRAFO | 1 | 203FC+240 | 230 | R14: 0.1
15 |  | ENGINE-CAT | 1 | 203FC+240 | 231 | R14: 0.1
16 |  | Traction motors & Gearbox | 1 | 203FC+240 | 228 | R14: 0.1
17 |  | Wires | 160 | 203FC+40 | 230 | R14: 0.1
18 |  | Axles and Wheels | 260 | 203 | 228 | R14: 0.1
19 |  | Bogie Equipment Parts | 140 | 203FC+120 | 228 | R14: 0.1
20 |  | INDUSTRIALIZATION/METHODS | 150 | 203FC+40 | 230 | bar: R15
22 | MANUFACTURING (305 DIAS) | Iron and Steel pieces(Subcontracting) | 80 | 203FC+60 | 223 | R14: 0.1
23 |  | Frame structure | 100 | 222 | 224 | R1: 0.5; R15: 1; R16: 5; R20: 0.1
24 |  | Carbody structure manufacturing | 20 | 223 | 225 | R2: 0.5; R15: 0.5; R16: 3; R20: 0.2
25 |  | 1st Loc. Painting Carbody | 20 | 224 | 230 | R5: 0.5; R15: 0.2; R18: 3; R20: 0.1
27 |  | Bogie structure manufacturing | 190 | 204FC+40 | 228 | R3: 0.5; R15: 0.2; R16: 5; R18: 1; R20: 0.1
28 |  | Bogie equipment | 60 | 227;216;218;219 | 234 | R4: 0.5; R15: 0.1; R17: 3; R20: 0.1
30 |  | Station 02&03 Piping&Bodyshell Pneumatic Equipment&Wiring | 30 | 225;208;209;214;217;220;206FC+90 | 231 | R6: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
31 |  | Station 04 Cab &Traction Chain - Assembly | 15 | 230;210;211;215 | 232 | R7: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
32 |  | Station 05 Electric/Mechanical connections | 15 | 231;212;213 | 233 | R8: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
33 |  | Station 06 Hatches assembly | 15 | 232 | 234 | R9: 1; R15: 0.2; R17: 5; R20: 0.1
34 |  | Station 07 Bodyshell on bogies | 5 | 233;228 | 236 | R10: 1; R15: 0.1; R17: 2; R20: 0.1
36 |  | 1st Loc tests(Serial&Type) in Factory | 100 | 234 | 238;237CC+60 | R11: 1; R19: 4; R20: 0.2; R21: 3
37 |  | 1st Loc tests ETCS/ATC (estimated) | 20 | 236CC+60 | 238 | bar: R19; R21
38 |  | Quality&Finishing Details&Preparation to transport | 20 | 236;237 | 239 | R12: 0.5; R15: 0.1; R17: 2; R18: 0.5; R19: 0.5; R20: 2; R21: 0.2
39 |  | Customer inspection | 1 | 238 | 240 | R12: 0.5; R15: 0.2; R19: 0.1; R20: 1
40 |  | Loc 01 Finishing in Factory | 0 | 239 | 242
42 |  | Transport to Customer track (Loc 01) | 15 | 240 | 243
43 |  | Authorization process (ERA)&Type Approval | 180 | 242 | 244 | R19: 1; R20: 0.1; R21: 4
44 |  | Testing acceptance | 20 | 243 | 245 | R19: 1.5; R20: 0.5
45 |  | ACCEPTANCE Loc 01 | 0 | 244

## Resources
ID | Name | Type | Units
R1 | Cadena Bastidor | Fisico | 0.5
R2 | Catedral | Fisico | 0.5
R3 | CM Estrct. Bogie | Fisico | 0.5
R4 | CM Eq. Bogie | Fisico | 0.5
R5 | Cabina Pintura | Fisico | 0.5
R6 | St. 02&03 | Fisico | 1
R7 | St. 04 | Fisico | 1
R8 | St. 05 | Fisico | 1
R9 | St. 06 | Fisico | 1
R10 | St. 07 | Fisico | 1
R11 | Vía Pruebas | Fisico | 1
R12 | Nave Acc. Finales | Fisico | 1
R13 | Diseñador | HC | 30
R14 | Comprador | HC | 4.3
R15 | Ingeniero Métodos | HC | 6.2
R16 | Calderero | HC | 13
R17 | Montador | HC | 27
R18 | Pintor | HC | 4.5
R19 | Ensayista | HC | 8.1
R20 | Inspector Calidad | HC | 4.9
R21 | Ingeniero Homologacion | HC | 9.2